## Foglio1
MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 2 DEL D.LGS. 33/2013

CODICE OPERA	TITOLO	AREA TEMATICA	COSTO OPERA	IMPORTO CONTRATTO (iva esclusa)	STATO OPERA	INIZIO LAVORI	TEMPI CONTRATTUALI	FINE LAVORI
	Accordo quadro opere edili	Servizio Manutenzione		520.038,00 euro	Lavori in corso	23/12/2015	1095 gg.	dicembre 2018
	Accordo quadro opere idrauliche	Servizio Manutenzione		260.305,50 euro	Lavori in corso	13/02/2016	1095 gg.	febbraio 2018
	Accordo quadro opere elettriche	Servizio Manutenzione		313.229,13 euro	Lavori in corso	03/06/2016	1095 gg.	giugno 2018
	Accordo quadro infissi	Servizio Manutenzione		361.544,12 euro	Lavori in corso	29/12/2015	1095 gg.	dicembre 2018
	Accordo quadro tinteggiature	Servizio Manutenzione		342.855,88 euro	Lavori in corso	28/12/2016	1095 gg.	dicembre 2019
	Accordo quadro verde di pertinenza degli edifici comunali	Servizio Manutenzione		139.251,6 euro	Lavori in corso	28/12/2016	1095 gg.	dicembre 2019
	Accordo quadro per lavori e servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico nel territorio comunale 2016-2018	Servizio Ambiente		212.536,85 euro	Lavori in corso	19/05/2016	1095 gg.	maggio 2019
	Accordo quadro triennale 2016 - 2018 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria monitoraggio periodico e e fornitura attrezzature ludiche ed arredi esterni nel territorio comunale	Servizio Ambiente		99.868,80 euro	Lavori in corso	07/11/2016	1095 gg.	novembre 2019
	Accordo quadro manutenzione Strade, marciapiedi piazze e aree pubbliche	Servizio Mobilità		1.374.546,60 euro	Lavori in corso	09/11/2015	1095 gg.	novembre 2018
	Intervento di recupero e valorizzazione delle fonti storiche di Monte Morello	Servizio Lavori pubblici		173.492,25 euro	Lavori in corso	15/09/2017	150 gg.	14/04/2018 (a seguito di sospensioni lavori)
	manutenzione straordinaria complesso scolastico L.L. Radice	Servizio Lavori pubblici		574.475,74 euro	Lavori in corso	previsto per fine maggio 2018	105 gg.	15/09/2018
	Accordo quadro manutenzione Strade, marciapiedi piazze e aree pubbliche	Servizio Mobilità		1.607.470 euro	Lavori in corso	02/02/2018	1095 gg.	gennaio 2021
	Accordo quadro manutenzione Segnaletica verticale e orizzontale	Servizio Mobilità		473.340,00 euro	Lavori in corso	24/01/2018	1095 gg.	gennaio 2021
	Interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale - lotto 1 OP 28/2016	Servizio Manutenzione		99.560,49 euro	lavori in corso	05/06/2017	35 gg	lavori sospesi in attesa di variante
	Sostituzione caldaia alloggio Caserma Carabinieri - Via Corsi salviati - OP3/2017	Servizio Manutenzione	2.867,00 euro	2.350,00 euro	lavori conclusi	24/02/2017	20 gg	07/03/2017
	Manutenzione Straordinaria presso edifici comunali di via Barducci - OP2/2017	Servizio Manutenzione	25.299,82 euro	20.403,08 euro	lavori conclusi	12/12/2017	20gg	31/12/2017
	Manutenzion Straordinaria presso l'impianto sportivo di Doccia - Sostituzione generatore di calore e nuova rete di distribuzione dell'impianto di riscaldamento - OP16/2017	Servizio Manutenzione	31.815,56 euro	25.256,90 euro	lavori conclusi	22/02/2017	30 gg	15/03/2017
	Interventi urgenti sugli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale - OP 26/2018	Servizio Manutenzione	18.763,92 euro	15.300,00 euro	lavori conclusi	26/02/2018	2 gg	28/02/2018
	Rstrutturazione della cucina della RSA per anziani di Villa Solaria	Servizio Manutenzione	236.316,16 euro	138.392,26 euro	Lavori conclusi	09/05/2016	90 gg.	23/12/2016
	Sistemazione aree esterne centro diurno per malati di Alzheimer "Amaducci"	Servizio Manutenzione	90.501,87 euro	76.559,21 euro	Lavori conclusi	25/01/2016	90 gg.	10/08/2016
	Cinque interventi di risanamento acustico (bitumi fonoassorbenti)	Servizio Mobilità	1.252.628,17 euro	790.660,51 euro	Lavori conclusi	30/06/2016	70 gg.	04/09/2016
	lavori di somma urgenza per sfondellamento solai scuola Vittorino Da Feltre	Servizio Manutenzione	71.224,43 euro	57.600,67 euro	Lavori conclusi	28/07/2016	60 gg.	12/09/2016
	Lavori di manutenzione straordinaria strade cittadine 2013	Servizio Mobilità	533.784,46 euro	409.567,49 euro	Lavori conclusi	13/03/2014	210 gg.	23/01/2015
	Lavori di somma urgenza sulla scuola primaria Vittorino da Feltre finalizzato alla salvaguardia dell'incolumità pubblica	Servizio Manutenzione	19.884,48 euro	12.662,27 euro	Lavori conclusi	20/11/2015	30 gg.	04/01/2016
	Lavori di manutenzione straordinaria degli uffici di Via Barducci	Servizio Lavori pubblici	23.851,63 euro	19.550,52 euro	Lavori conclusi	30/11/2015	15 gg.	28/12/2015
	Lavori di somma urgenza al tetto dei locali di via Barducci	Servizio Lavori pubblici	67.093,40 euro	54.970,00 euro	Lavori conclusi	02/11/2015	60 gg.	24/12/2015
	Accordo Quadro triennale per lavori di tinteggiatura e verniciatura degli immobili di proprietà Comunale - lotto 2	Servizio Manutenzione	359.185,11 euro	249.796,27 euro	Lavori conclusi	20/02/2013	1095 gg.	07/01/2016
	Accordo Quadro triennale per lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali	Servizio Manutenzione	627.312,38 euro	500.770,01 euro	Lavori conclusi	17/12/2012	1095 gg.	07/12/2015
	Realizzazione rete di protezione e pali di sostegno campo di baseball	Servizio Lavori pubblici	60.771,82 euro	48.660,66 euro	Lavori conclusi	01/10/2014	60 gg.	03/03/2015
	Intervento di somma urgenza sulla scuola primaria Vittorino da Feltre finalizzato alla salvaguardia dell'incolumità pubblica	Servizio Manutenzione	39.420,36 euro	32.315,42 euro	Lavori conclusi	03/02/2016	30 gg.	18/04/2016
	Accordo quadro triennale per opere di manutenzione di impianti idraulici, idrosanitari e lattonerie degli immobili di proprieta' comunale - lotto 6	Servizio Manutenzione	317.849,85 euro	255.161,92 euro	Lavori conclusi	14/12/2012	1095 gg.	11/12/2015
	Accordo Quadro triennale 2013-2015 per lavori e servizi di manutenzione del verde urbano nel Comune di Sesto Fiorentino - Lotto 4	Servizio Ambiente	542.257,84 euro	439.444,72 euro	Lavori conclusi	12/03/2013	1095 gg.	11/03/2016
	Ristrutturazione del Centro Diurno per Disabili Camporella	Servizio Manutenzione	335.139,26 euro	259.926,54 euro	Lavori conclusi	20/05/2015	120 gg.	18/02/2016
	Accordo quadro triennale per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, impianti di allarme e lampade di emergenza degli immobili di proprietà comunale	Servizio Manutenzione	516.011,54 euro	401.441,47 euro	Lavori conclusi	28/12/2012	1095 gg.	23/12/2015
	Manutenzione straordinaria sugli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Sesto Fiorentino per l'anno 2014 - I e II lotto	Servizio Manutenzione	140.000,00 euro	112.902,99 euro	Lavori conclusi	01/07/2014	365 gg.	30/06/2015
	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi a rete	Servizio Lavori pubblici	30.181,22 euro	24.221,22 euro	Lavori conclusi	11/06/2014	255 gg.	24/03/2015
	Lavori di realizzazione illuminazione pubblica relativa alla nuova viabilita' Mezzana Perfetti Ricasoli - Rotatoria di Via Parri	Servizio Mobilità	35.355,79 euro	28.824,03 euro	Lavori conclusi	22/09/2014	60 gg.	05/11/2014
	Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del verde pubblico in Viale Pratese	Servizio Ambiente	23.981,19 euro	19.656,71 euro	Lavori conclusi	10/04/2016	10 gg.	20/04/2016
	Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione antitrauma di alcune attrezzature ludiche nei parchi pubblici	Servizio Ambiente	33.158,55 euro	27.179,14 euro	Lavori conclusi	04/05/2016	15 gg.	13/05/2016
	Accordo Quadro triennale 2013-2015 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, monitoraggio periodico e fornitura attrezzature ludiche ed arredi esterni nel territorio comunale	Servizio Ambiente	215.003,29 euro	172.372,59 euro	Lavori conclusi	03/09/2013	1095 gg.	30/08/2015
	Adeguamento degli Spogliatoi e delle aree esterne presso il Palazzetto dello Sport	Servizio Manutenzione	690.000,00 euro	474.648,24 euro	Lavori conclusi	25/10/2013	150 gg.	12/04/2014
	Realizzazione nuova scuola d'infanzia in Viale Togliatti	Servizio Lavori pubblici	2.565.000,00 euro	1.664.891,17 euro	Lavori conclusi	02/02/2015	320 gg.	26/04/2016
	Interventi di somma urgenza per vento forte presso uffici di Via Barducci	Servizio Manutenzione	976,00 euro	800,00 euro	Lavori conclusi	09/03/2015	30 gg.	16/03/2015
	Interventi di somma urgenza per vento forte presso la scuola L.L.Radice	Servizio Manutenzione	22.983,60 euro	18.839,02 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	30 gg.	07/04/2015
	Interventi di somma urgenza per vento forte presso la Palestra Scarlini e la scuola d'infanzia Azzurra	Servizio Manutenzione	6.466,0 euro	5.300,00 euro	Lavori conclusi	06/03/2015	30 gg.	07/07/2015
	Interventi di somma urgenza per vento forte presso la scuola d'infanzia Gobetti il Campo sportivo di Volpaia e la scuola d'infanzia Vannini	Servizio Manutenzione	1.200,50 euro	984,08 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	30 gg.	04/04/2015
	Interventi di somma urgenza per vento forte presso vari edifici comunali	Servizio Manutenzione	18.300,00 euro	15.000,00 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	45 gg.	29/05/2015
	Interventi di somma urgenza per vento forte presso le palestre Fischi e Illuminati	Servizio Manutenzione	52.118,40 euro	42.720,00 euro	Lavori conclusi	10/03/2015	30 gg.	08/04/2015
	Interventi di somma urgenza per vento forte presso scuola d'infanzia Azzurra scuola primaria De Amicis scuola Jean Piaget scuola Elio Marini e scuola Villa San Lorenzo	Servizio Manutenzione	6.653,88 euro	5.454,00 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	30 gg.	17/04/2015
	Interventi di somma urgenza per vento forte presso impianto sportivo Torrini	Servizio Manutenzione	48.800,00 euro	40.000, 00 euro	Lavori conclusi	12/03/2015	45 gg.	26/04/2015
	Interventi di somma urgenza per vento forte sugli impianti di illuminazione pubblica	Servizio Manutenzione	17.477,11 euro	14.325,50 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	60 gg.	05/05/2015
	Interventi di somma urgenza per vento forte sugli infissi e recinzioni di immobili comunali	Servizio Manutenzione	8.128,35 euro	9,916,59 euro	Lavori conclusi	05/03/2015	30 gg.	04/04/2015
	Intervento di manutenzione straordinaria impianto di distribuzione del riscaldamento asilo nido Rodari	Servizio Manutenzione	18.867,00 euro	15.464,75 euro	Lavori conclusi	01/07/2015	30 gg.	17/07/2015
	Lavori di somma urgenza eseguiti presso la scuola primaria Vittorino Da Feltre (Consiag)	Servizio Manutenzione	3.870,45 euro	3.172,50 euro	Lavori conclusi	28/10/2015	15 gg.	03/11/2015
	Progetto di manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione pubblica nel territorio del Comune	Servizio Manutenzione	203.063,43 euro	163.760,83 euro	Lavori conclusi	14/07/2015	1 anno	31/05/2016
	Lavori di "Rifacimento di porzione della rete di smaltimento delle acque reflue della Scuola d'infanzia Gobetti" - Lavori complementari all'Accordo Quadro per i lavori di M.O. e M.S. infissi, ringhiere e arredi degli immobili comunali	Servizio Manutenzione	45.906,82 euro	34.371,14 euro	Lavori conclusi	07/08/2014	60 gg.	07/01/2015
	Accordo Quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di infissi interni ed esterni, ringhiere ed arredi degli immobili com.li	Servizio Manutenzione	284.443,20 euro	224.734,57 euro	Lavori conclusi	18/12/2012	1095 gg.	22/05/2015